海洋科研综合大楼项目自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

海洋科研综合大楼项目建成将解决海南热带海洋学院新增专业及转型后科研实验用房的需要，保障海洋类专业实验教学需求以及科研孵化的需求为海南产业结构调整和发展提供人才支撑和科技基础。

海洋科研综合大楼项目2016年1月经省教育厅（琼教发﹝2016﹞10号）批复立项建设，2017年10月省发改委（琼发改审批函﹝2017﹞2169号）批复初步设计及概算，概算总投资15568万元。

建设规模与内容：新建一栋地上18层，地下1层的海洋科研综合大楼，拟建建筑基地面积为2800㎡，总建筑面积为34600㎡，其中地上建筑面积27300㎡，地下建筑面积为7300㎡。主要建筑内容为土建（含桩基和装修）及给排水、电气、弱电、燃气、通风等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 新增建筑面积（含地下室） | 32000㎡ | 32000㎡ | 31000㎡ | 30000㎡ | 29000㎡以下 |
|  | 新增科研实验用房建筑面积 | 23000㎡ | 23000㎡ | 22000㎡ | 21000㎡ | 20000㎡以下 |
| 成效指标 | 满足科研实验用房的需求 | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% |
|  | 满足实验教学及科研用房需求 | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% |

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

2015年第41期海南热带海洋学院党委会同意海洋科研综合大楼项目立项建设，2016年1月省教育厅批复该项目的立项建设文件（琼教发〔2016〕10号），2016年3月省发改委批复该项目可行性研究报告（琼发改审批函﹝2016﹞638号），项目估算总投资14604万元，2017年10月省发改委批复该项目的初步设计及概算（琼发改审批函﹝2017﹞2169号），概算总投资15568万元，该项目于2018年2月开工建设至今。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入情况

海洋科研综合大楼项目概算总投资15568万元，已累计支付7969.33万元，其中工程款已支付7096万元。

2017年琼财建〔2017〕815号文下达该项目资金4300万元，已完成支出。

2018年琼财建〔2018〕535号文下达该项目资金1000万元， 已完成支出。

2019年琼财教〔2019〕436号文下达该项目资金1100万元，收回资金900万元，支出200万元。

2020年琼财教〔2020〕923号文和琼财教〔2020〕1027号分别下达该项目资金45.77万元、500万元，共计下达资金545.77万元，已完成支出。

2021年琼财教〔2021〕347号文下达该项目资金2100万元，已支出1681.42万元，剩余418.58万元结转至2022年使用。

2023年下达2200万元，已支付2709。

- 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

科研综合大楼项目已累计完成支出7969.33万元，省级财政资金已下达11245.77万元，收回资金900万元。

（四）项目资金管理情况

根据我校办公室文件关于印发《海南热带海洋学院经费支出审批办法（修订）的通知》（热海大办﹝2020﹞35号）有关规定，经过校长办公会、学校党委会审定纳入年度预算的项目经费支出审批为：单笔支出金额3万元以内（不含3万元），由单位（部门）行政主要负责人审批；3万元以上20万元以内（不含20万元）同时报分管校领导审批；20万元以上50万元以内（不含50万元）分管校领导审批后同时报分管财务处校领导审批；50万元以上同时报校长审批。

按照学校有关规定，基本建设管理处在开展资金用款审批工作时，严格执行上述审批权限流程及执行过程中的监督工作。

一、施工类资金支付审批程序

1.承建单位在完成合同约定的支付节点工程内容后，将已完成工程量及相关请款材料报监理单位审核；

2.监理单位将签署意见和已完成工程量及相关请款材料报现场代表和项目负责人审核并签署意见；

3.基本建设管理处经办人在收到已完成工程量及相关请款材料后，审查合同对应工程款的支付节点，并核实资金支付情况。核实无误后起草“海南热带海洋学院基建项目资金支付审批表”（根据校内经费审批权限规定执行），由对应的科室进行审核签字，经基本建设管理处领导审核，校财务处、分管基建校领导、分管财务校领导及校长审签。流程审批完成后交由校财务处办理支付手续。

二、非施工类资金支付审批程序

1.请款单位出具请款报告，并根据合同约定提交相应的成果文件及其他请款资料，报基本建设管理处经办人审核。

2.基本建设管理处经办人在收到请款单位的提交相应的成果文件及其他请款资料后，审查合同对应服务费的支付节点，并核实资金支付情况。核实无误后起草“海南热带海洋学院基建项目资金支付审批表”（根据校内经费审批权限规定执行），由对应的科室进行审核签字，经基本建设管理处领导审核，校财务处、分管基建校领导、分管财务校领导及校长审签。流程审批完成后交由校财务处办理支付手续。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

由招标代理单位国信招标集团股份有限公司、中招康泰项目管理有限公司分别对海南热带海洋学院南海历史与文博教学实训大楼等4个项目EPC总承包，开展监理、施工招标代理工作，2017年3月9日，监理中标单位河南创达建设工程管理有限公司（现更名“中新创达咨询有限公司”）。2017年5月16日，联合体中标单位为中天建设集团有限公司&广东省建筑设计研究院。由江苏骏通建设项目管理咨询有限公司对该项目进行施工全过程跟踪审计工作。

- 项目管理情况

基建处负责安排项目现场代表，并组织审查基建项目施工组织设计与施工方案、监理机构的组成、监理规划和监理大纲，组织施工图纸会审、技术交底工作，及时协调、处理和解决项目施工过程中的问题，对工程质量、工程进度、工程造价和工程合同的履行进行监督和管理。基建项目的工程质量管理，严格按照国务院《建设工程质量管理条例》执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

2017年10月省发改委批复该项目的初步设计及概算（琼发改审批函﹝2017﹞2169号），概算总投资15568万元，总建筑面积为34600㎡，其中地上建筑面积27300㎡，地下建筑面积为7300㎡，一平米4499.42元，符合政府投资。

2. 项目的效率性分析

该项目2018年2月开工，计划竣工时间2019年8月现严重滞后34个月。

3. 项目的效益性分析

海洋科研综合大楼项目的建设是完善我校专业设置的需要，可以促进学科建设；为社会培养大量海洋类专业学生，提升海南省海洋类人才水平，促进海南省海洋产业的发展，解决国家在维护南海主权、满足热带海洋产业人才需求等方面存在的突出矛盾。

4. 项目的可持续性分析

海洋科研综合大楼项目的建设，对完善海南省的整体教育水平将起到极大的重要作用，项目的建设能够极大的促进东盟合作教育的健康发展；将会培育更多的热带海洋知识人才，对建设开发南海起到重要作用，也是建设国际旅游岛的需要。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析

海洋科研综合大楼项目的建设可以为学校未来新增专业提供必要的实验场地，促进学校自身的发展，同时也是完善我国海洋类高等教育布局的需要。还可以为社会培养优秀的海洋类专业人才，促进南海开发，推动海南省海洋事业的发展，项目的社会效益显著。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

督促施工单位加快施工进度，提供施工效率，加强施工过程中的安全、质量以及进度，争取按照补充协议中的时间节点完成项目的竣工验收要求。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

中标的施工单位，不能很好的履行合同，施工组织不力，不能根据合同约定按时完工。EPC模式下，存在诸多扯皮的环节。建议完善招投标程序，能够招到优质的施工企业。建议高校不在实行EPC总承包模式。