海南省财政支出项目-学科与专业建设

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

本项目为单位资金项目，项目内容为根据琼财教【2018】1256号文转入单位基本户的科研项目资金，主要包含科技兴海专项项目资金、科学普及专项资金、自然科学基金项目资金、省应用技术研发与示范推广专项项目资金、省社会发展科技专项项目资金、技术创新引导计划专项资金、人才开发专项资金、1558工程配套项目资金、教育部重点实验室建设项目等科研项目，以后年度在基本户中进行支出。

总体目标按照应用型大学人才培养模式，探索按学科大类进行人才培养和组织教学工作，整合教学内容，优化课程体系结构，夯实学生的基础，增强学生的发展后劲。整合与优化校内教学资源，构建学科大类教学平台和试验平台，进一步提高教学质量和办学效益。

二、项目决策及资金使用管理情况

预算情况如下：资金总额-年初预算数26,490,000.00 元，全部为单位资金；资金总额-全年预算数26,490,000.00元，全部为单位资金。

资金执行情况如下：资金总额-全年执行2,170,370.25元，资金总额-执行率8.19% 。

三、项目组织实施情况

本项目中，各科研项目由各项目负责人组织实施，涉及达到定额的国有资产设备采购，按相关要求进行政府招投标，均通过科研处、国有资产管理处等逐一审批、验收并监督，保证科研正常进行。项目严格按照《海南热带海洋学院纵向科研项目经费管理办法（试行）》（热海大办〔2020〕132号）、《海南热带海洋学院科研平台管理办法（试行）》（热海大办〔2020〕65号）等相关的学科建设管理规章制度进行监督和管理，各团队进行管理分工，对项目工作进行统筹安排和组织实施，加强日常检查监督工作，确保按照项目任务书及阶段性计划顺利开展。

四、项目绩效情况

各项目按预算执行，采购价或改造价不高过预算价，结算采用单项上限进行审核，项目成本实行总量控制。严格控制成本，厉行节约，力求将项目的每一分经费都充分地得到有效应用。

各科研项目的开展，对改善科研环境起到显著作用，提升了学科科研的硬件水平和优化工作环境，给师生创造一个良好的育人环境，大大增加了各学科条件建设的基础，增加教师及学生科研成果，提升人才培养能力和水平。

五、其他需要说明的问题

1、按照项目计划书规定，做好任务分解及分工，并尽可

能制订完善的实施计划。按照工作任务实施目标进行分解，

并根据团队成员的职能进行任务分解和分工，确保各项考核

2、政府集中采购仪器设备和基础设施建设项目，程序多

且时间长，资助资金如不能按时拨款，对此类项目将无法在

同一年度完成项目任务。要保证此类项目的顺利进行，建议

年底评审翌年初拨款。